## Klachten
Opleverklachten J.E.G. |  |  | Laatst bijgewerkt: |  |  | 14 juni 2009
|  |  | Versie: |  |  | 28
Nummer | melder | datum opname in lijst | klacht | hoog (*) | deel | commentaar (*) 6 hoog: huisnrs tussen 600 en 700 etc.
52 | Karin | 2008-02-05 | Politiekeurmerk: voldoet het complex wel aan alle eisen? Graag ook reactie van de politie èn brandweer
109 | Karin | 2008-04-08 | En als er dan al sprake is van een oplevering dan ook graag de oplevering van de vliegerkasten!
3 | Max | 2008-01-29 | Liften c veel te wiebelig in hun geleiders opgehangen. Tevens de afwerking van de kooien vloer erg slecht, vuil schoonmaak water loopt gewoon de schacht in. gevaar van roest vorming, Het ruitje kleine lift mist, Schuifdeur sleuven daar kan vuil zich gemakkelijk ophopen. Lift c en vooral b lijken wel een terrein wagen. Delta Forte naar ik hoor accepteert deze liften zo niet, en wordt er vanuit Rochdale op hoog niveau, gesproken met schilder. Aangevuld 28-10-2008: Grote lift c schudt nu weer na laatste poging dit te verhelpen. was even wat beter. Lift D is nu al de laatste 2 maanden mischien een week goed geweest. |  | lift C
103 | Karin | 2008-04-08 | De liften geven voortdurend aan dat er iets mis is (alarmknopje brandt voortdurend) en ook al is de lift onbelast, dan geeft de lift aan dat er wel sprake is van belasting |  | lift C
56 | MvEsse | 2008-02-05 | De knoppenindeling van de lift, ingang D, komt niet overeen met de werkelijke verdiepingen (hij telt nog tot 10...) |  | D-lift | 25/3: Zou bij A nu goed zijn
13 | Max | 2008-01-29 | Warm waterwisselaars woningen, zijn die allen voorzien van messing, ventielen. (Die van mij is af en toe behoorlijk aan het piepen en brommen, ook al zijn die vervangen.) Garantie dat als er nwe bewoners komen de evt kosten voor vervanging van onderdelen van de wisselaars niet voor de vve zijn. |  | woning
143 | Rob Sp. | 2009-01-14 | Afzuiging soms zo sterk dat alle warmte de woning wordt uitgezogen. Torenhoge verwarmingsrekeningen zijn het gevolg. | alle | woning | niet bij iedereen. Op 9 hoog vaker.
126 | Rob Sp. | 2008-07-21 | Al het dubbel glas langs de galerij en het balkon valt onder de VvE. De dubbele beglazing is al zo lang geleden aangebracht dat het de vraag is of dit wel zo opgeleverd mag worden. | alle | woning
145 | Rini | 2009-06-14 | Systeem voor meten warmteopname en verdelen van de kosten aan de hand van de metingen deugt niet. Woningen met de slechtst functionerende verwarming moeten het meeste betalen. | alle | woning
146 | Rini | 2009-06-14 | Het gemeenschappelijke verwarmingssysteem verspreidt verontreinigingen (bouwgruis). Daardoor raken verwarmingsleidingen in de woning mogelijk verstopt. Onderzoek Metapart: http://www.grubbehoeve.net/vve/metapart.221.pdf Bijlage hierbij: http://www.grubbehoeve.net/vve/metapart.221.bijlage.png | alle | woning | Hoge stookkosten door vuil in de leidingen door het aansluiten van het oude verwarmingssysteem op het nieuwe systeem daardoor zijn er verstoppingen ontstaan. Metapart heeft onderzoek gedaan er is geconstateerd dat er een groot temperatuur verschil is tussen de unit en de radiatoren in de lange leidingen. Waarschijnlijk door vuil in de leidingen. Dit speelt vanaf de renovatie. Dat betekent 19 graden na 12 uur stoken. Het hele verwarmingssysteem is nooit goed opgeleverd.
2 | Max | 2008-01-29 | Zachte muren niet schoon te houden. Tevens op meerdere plekken stevig beschadigd.Een aantal deuren van de berging hokken gekrast.Galerij deuren lelijk geschilderd. | alle | hal
140 | Max | 2008-11-04 | tevens de tegelmuren daar is watervaste stift met geen mogelijkheid te verwijderen | alle | hal
141 | Max | 2008-11-04 | Afwerking TL armaturen armzalig plus lampen zeer moeilijk te vervangen, ook lastig om de insecten eruit te halen. | alle | hal
18 | Max | 2008-01-29 | Komt er nog een stop contact per verdieping, dit voor schoonmaak apparaten, en een waterkraan? (Wie heeft er een zeer lange trap om de lampen te verwisselen, en zo ja waar laat je die?) | alle | hal
35 | Evie | 2008-02-04 | De deuren naar de galerijen zien er niet uit, daar zouden eigenlijk platen op moeten. | alle | hal
138 | Max | 2008-11-04 | Bel Borden Galerijen, alle deze zijn niet goed bevestigd, monteurs kunnen niet bij de schroeven om deze kappen los te halen. Plus zijn deze rondom nog steeds, zeer slecht afgewerkt. Hoofd bel bord Ingang stijgpunt c dus, lijkt wel een tweede hands. (niet zo schokkend past eigenlijk wel in het geheel, maar hoort niet zo) | alle | hal
40 | Max | 2008-01-29 | De kracht van het signaal van de openers. Deze lijkt zwak, men moet soms meerdere keren langs de lezer bewegen met de sleutel om de deur open te krijgen. | alle | hal
33 | Evie | 2008-02-04 | Lekkage op alle etages in het trappenhuis: op 7, oud 8, zodanig dat een tl-buis vol water liep. Bij de eerste naad (hoe heet dat officieel?) aan de onderkant bij de ramen vanaf rechts lekt het altijd, evenals bij de steunen/pilaren. | alle | hal
51 | Karin | 2008-02-05 | We mogen blij zijn dat er geen strenge winters meer zijn: bij regen en wind worden ramen en vloeren in de trappenhuizen en lifthallen nat. Zodra het gaat vriezen ontstaat een schaatsbaan. Dit is, zeker ook in vluchtsituaties bij brand en andere calamiteiten en paniek, levensgevaarlijk. Onderzocht moet worden of we ons wel aan alle wettelijke verplichtingen/bepalingen houden | alle | hal
100 | Truus | 2008-04-07 | Telefoonnummers van Schindler moeten nog buiten de liften geplaatst worden. | alle | hal
16 | Max | 2008-01-29 | Bliksem afleiders mogen die wel zo aangelegd zijn, direct naast entree galerij zonder bescherming? | alle | galerij
17 | Max | 2008-01-29 | Kabel kappen telefonie, roesten nu al. | alle | galerij
43 | Trijn | 2008-02-04 | Verflaag houten balustraderand balkons en galerijen bladdert al | alle | galerij | is 47
47 | Karin | 2008-02-05 | Alle houten leuningen boven de betonnen borstweringen zijn zo slecht geschilderd dat de verf nu al los laat | alle | galerij | is 43
6 | Max | 2008-01-29 | Lekkage dilatatie voegen (capillair), Oliver weet er van, Oliver dacht eerst dat deze reeds gemaakt waren wat niet zo was. Of die nu wel gemaakt zijn is de vraag, dit kan pas gecontroleerd worden met een stevige bui. | alle | galerij
8 | Max | 2008-01-29 | Alle dilatatie voegen vloeren worden anders gevoegd, let er wel op dat bij sommige voegen het metaal uitsteekt. | alle | galerij | Max,30-10-2008: lelijk gedaan
9 | Max | 2008-01-29 | Dilatatie voegen balkons en galerijen, daar is in de goot het kit te hoog aangebracht, zodat het hemel water niet goed wegloopt, en er dus ook veel vuil ophoopt | alle | galerij
46 | Karin | 2008-02-05 | In de vloeren van de galerijen zitten bij stijgpunt C gaten. Deze zijn veroorzaakt door de bouwliften en moeten nog worden hersteld | alle | galerij
111 | Max | 2008-02-10 | Alle borst werings beugels roesten, en roesten echt erg. Ook is er veel roest rond de trap. Deze roest gaat snel, en als deze niet gerepareerd of weggenomen wordt, zit de vve staks met een giga probleem. En niet alleen het koopgedeelte, echt de hele flat. | alle | galerij
44 | Trijn | 2008-02-04 | Verflaag houten balustraderand balkons en galerijen bladdert al | alle | balkon
45 | Max | 2008-01-29 | Dilatatie voegen balkons en galerijen, daar is in de goot het kit te hoog aangebracht, zodat het hemel water niet goed wegloopt, en er dus ook veel vuil ophoopt | alle | balkon | Max: is zelfde als 9
53 | Karin | 2008-02-05 | Het privacyscherm is slechts met één schroef èn een houten spie (of hoe noem je zoiets) aan de borstwerving bevestigd. Oorzaak: bij het plaatsen van de privacyschermen is het beton kapot geboord en moest gerepareerd worden. De klus is dus (nog) niet geklaard | alle | balkon | Rob Sp.: Alle privacyschermen?
41 | Max | 2008-01-29 | Trap leuningen (zijkanten trap) zitten maar met een paar bouten vast in het beton, terwijl er meerdere gaten voor zijn aangelegd, tevens bouten los, waardoor de leuningen krom staan. | alle | trap
42 | Max | 2008-01-29 | Afwerking hoeken en gaten van de trappen, en roest vorming verwijderen en voorkomen. | alle | trap
135 | Max | 2008-11-04 | Lekkage onder de ramen door op alle galerijen. als de wind verkeerd staat is het op veel etages een water ballet | alle | trap
89 | Max | 2008-03-12 | Veel roest in grote staanders van onderdoorgang Max, 28-10-2008: Lekkage onderdoorgang is recent aan gewerkt | bg | buiten | evenals in zeer veel bevestigingsbeugels van borstwering en trap
92 | Evie | 2008-03-30 | Niet duidelijk is wat stijgpunt B,C of D is, alleen bij A hangt een bord | bg | buiten
93 | Evie | 2008-03-30 | Er ontbreken naambordjes, daardoor kun je alleen bij iemand aanbellen als je heel zeker bent van het huisnummer. Bij de brievenbussen zijn ook geen naambordjes. | bg | buiten
110 | Lot | 2008-04-09 | bellenbord en brievenbussen: geen nummers & namen bij belknoppen, geen namen op brievenbussen. | bg | BS buiten | via museumflat.web-log.nl gemeld
10 | Max | 2008-01-29 | Tegel plateau hal lift c zit niet goed plus daar missen 3 bouten | bg | hal | Max, 28-10-2008: idem hal D
24 | Max | 2008-02-01 | Deur kruk hoofd ingang zit los beide kanten. | bg | hal
5 | Max | 2008-01-29 | Kozijn deur c heeft flinke deuk gehad is nu uitgedeukt maar nog steeds lelijk. Het gehele kozijn zit trouwens niet echt goed vast. Deur kruk hal c zit losjes. Elektrische ogen hangen niet goed vooral in kleine lift hallen, de deur blijft daardoor onnodig lang open. Plus zijn ze toch al te traag afgesteld | bg | hal
50 | Karin | 2008-02-05 | Ik maak mij ernstige zorgen over de entreedeur van stijgpunt C die zeer regelmatig stuk is. Een deskundige zou hier een naar moeten kijken. Bovendien staat de deur veel te lang open. Hierdoor hebben we last van (achtervolgende) insluipers, extra vervuiling en vergroot risico van vandalisme | bg | hal
30 | Trijn | 2008-02-04 | Lekkage ramen hal (t.o. lift) aan parkzijde. Uiteindelijk schimmelvorming. | bg | hal
99 | Truus | 2008-04-07 | Rondom de brievenbussen is het nog niet afgekit. De kieren naar buiten toe zijn dermate groot dat de binnenkant van de brievenbussen nat worden als de buitenkant van de ramen gewassen worden. | bg | hal
101 | Karin | 2008-04-08 | de nummeraanduiding van de etages die bij de brievenbussen zou komen, ontbreekt | bg | hal
102 | Karin | 2008-04-08 | de papierbakken die bij de brievenbussen zou komen, ontbreken | bg | hal | 22-5-08: er staat nu wel een plastic bak. Deze raakt langzaam vol papier. 21-7, RSp.: bak is al weer een tijd weg, bij lift B staan er een paar!
144 | Tijmen | 2009-01-29 | Achterkant brievenbus te smal. Sommige pakketjes kunnen er wel in, maar niet meer uit. | bg | hal
55 | MvEsse | 2008-02-05 | Opleverklacht/opmerking: De sensor van de portiekdeur staat zo'n beetje op de hele hal gericht zodat de deur ook ongewenst opengaat. Sensorbereik is wellicht meer op de ruimte pal voor de deur te richten | bg | hal | RobSp: maar niet naar buiten richten, anders gaat de deur voor elke bewegende persoon open
61 | Sara | 2008-02-08 | Lifthal C bg: vernieuwde tegels vloer hebben een andere tint, geen gezicht | bg | hal
123 | Truus | 2008-05-20 | luik in tegelvloer sluit niet aan | bg | hal
87 | Max | 2008-03-02 | En als die persoon gevonden is kan die meteen de nwe dranger van de deur naar het fiets hok afstellen want als de deur te ver open gaat gaat de deur in het geheel niet meer dicht. | bg | hal
105 | Karin | 2008-08-04 | De stijgpunten zijn toegankelijk voor alle bewoners | bg | hal
124 | Rob Sp. | 2008-07-21 | Er hangt een gebodsbord van Rochdale, alsof deze de baas is in dit deel van de flat | bg | hal
139 | Max | 2008-11-04 | Fiets hok Heeft niet genoeg plek voor alle toekomstige fietsen | bg | stalling | Stond ook al genoemd in punt 7
23 | Max | 2008-02-01 | Stucwerk direct rondom fiets kooien (dat Groene) erg slecht, tik er maar op, op veel plekken zit er lucht onder, en is reeds aan het barsten Max, 28-10-2008: pleister werk kooi weer kapot, moet een goede oplosing komen, stopper deur wat meer naar voor zodat de deur niet te ver open kan | bg | stalling
134 | Truus | 2008-10-20 | Stucwerk boven traliedeur is wederom naar beneden gekomen, structureel oplossen!!! | bg | stalling | Truus, 27-1-2009: vertoont voor de zoveelste keer scheuren, staat op het punt af te brokkelen
31 | Trijn | 2008-02-04 | Deurkruk binnenzijde fietsenstalling heeft speling. | bg | stalling
129 | Rob Sp. | 2008-10-15 | Bij de onderste ophanging van het linker fietsenhok (C10) ontbreekt de onderbout | bg | stalling
91 | Ivan | 2008-03-26 | Binnendeur naar lifthal nog afwerken, sluitplaatje voor slot Max, 28-10-2008: Houten fiets deur heeft nog steeds geen afwerking rondom slot. wel een schuine afstap. | bg | stalling | stond al op 4 maart op museumflat.web-log.nl
104 | Karin | 2008-04-08 | De fietshokken zijn toegankelijk voor alle bewoners | bg | stalling | Rob, 15-10-2008: zou over moeten zijn, nu er gecompartimenteerd is?
112 | Ivan | 2008-04-21 | Ik heb gemerkt dat het fietsenhok niet helemaal van plinten is voorzien. Een gedeelte wel, gedeelte niet. | bg | stalling
113 | Ivan | 2008-04-21 | Deurstop fietsenhok ontbreekt (deuk in de muur) | bg | stalling
125 | Rob Sp. | 2008-07-21 | Is het eigen afvoerkanaal van begane grond tot aan het dak, zoals genoemd in ondersplitsingsakte A-2 16 juli 2004 bij ruimte sectie L nummer 8567-A-297, al gemaakt? | bg | Coll. Ruimte
137 | Max | 2008-11-04 | Er is geen Riool aansluiting in de collectieve ruimtes aanwezig, dus niet 1 wc mogelijk laat staan meerdere. Leuk bij feestjes steeds naar huis om te plassen | bg | Coll. Ruimte
54 | MvEsse | 2008-02-05 | Aan de lekkage in het fietsenstalling, ingang D, lijkt gewerkt te worden. Men is druk bezig met leidingen voor de deur. Afgelopen week heb er ik ook geen water meer zien staan, maar ik ben nog niet 100% zeker. | bg | D-stalling
75 | Emme | 2008-02-10 | Onduidelijk hoe en waar video-hallofoon is aan te vragen (camera zit er al) | bs
66 | Emme | 2008-02-10 | Bevestiging trapleuning onvoldoende/potentieel gevaarlijk mocht er iemand tegenaan vallen | bs | bs
67 | Emme | 2008-02-10 | Toegangsdeuren hal en fietsenhok binnenkant deur niet afgeschilderd waar werkslot zat | bs | bs
68 | Emme | 2008-02-10 | Ontbreken deurstop toegangsdeur entrée deur slaat tegen brievenbus | bs | bs
69 | Emme | 2008-02-10 | Entrée: Later aangelegde tegels BG niet afgewerkt | bs | bs
70 | Emme | 2008-02-10 | Trap kaal beton niet schoon (verf) en is lelijk afgewerkt | bs | bs
71 | Emme | 2008-02-10 | Toegangsdeur fietsenhok valt niet automatisch in slot | bs | bs
72 | Emme | 2008-02-10 | Toegangsdeur entrée klapt te hard dicht (geluidsoverlast) | bs | bs
73 | Emme | 2008-02-10 | Fietsenstalling niet afgewerkt: dradentroep en fietsenrek niet afgebouwd | bs | bs
76 | Emme | 2008-02-10 | Afwerking plafondtegels niet compleet (er ontbreken noppen op schroeven) en verf op de randen | bs | bs
74 | Emme | 2008-02-10 | Privacyscherm tussen 33 en 34: zit een barst in de hele breedte | bs | balkon
121 | Truus | 2008-05-20 | deur vliegerkast (C12) niet afgewerkt | 1 | hal
122 | Truus | 2008-05-20 | galerijdeur Niet afgewerkt, zit geen slot in bijvoorbeeld | 1 | hal
57 | Sara | 2008-02-08 | Galerij 1e etage: de afdekking van de vierkante ‘torentjes’ loopt niet schuin af waardoor er water op blijft staan, kringen ontstaan en in de zomer muggen kunnen broeden | 1 | galerij
58 | Sara | 2008-02-08 | Galerij 1e etage: voeg in vloerafdekking van schuinte bij deur C naar vlakke gedeelte (richting B) is slordig en zal daardoor snel stuk gaan. | 1 | galerij
59 | Sara | 2008-02-08 | Galerij 1e etage, versmalde gedeelte richting B: het zwarte traliewerk is nooit schoongemaakt na plaatsing, er kleeft nog cement aan | 1 | galerij
60 | Sara | 2008-02-08 | 1e etage, balkon nr. 122, regenpijp die bij het plaatsen van het schot is beschadigd is nog steeds niet vernieuwd | 1 | balkon
64 | Sara | 2008-02-08 | Lifthal C, 1e etage, galerijdeur richting B, slot defect (plaatje eruit, deur gaat niet op slot) | 1 | hal
118 | Truus | 2008-05-20 | slot naar galerij werkt niet | 2 | hal
120 | Truus | 2008-05-20 | verschillende raamkoorden hangen er los bij | 2 | hal
131 | Truus | 2008-10-20 | Liftdeuren beschadigd van lift C | 3 | hal
21 | Rob Sp. | 2008-01-30 | Geen rubberstrip in vloer hal naast 323 (ofwel: Rubberen strip op bordes ontbreekt) | 3 | hal
78 | Rob Sp. | 2008-02-10 | Galerijdeur naar laatste stuk valt niet in slot | 3 | hal
119 | Truus | 2008-05-20 | slot naar galerij werkt niet | 3 | hal
20 | Rob Sp. | 2008-01-30 | Regenpijp tussen 322 en 321 lekt en valt er steeds uit | 3 | galerij | Rob Sp.: Lekken geldt ook voor veel andere regenpijpen
27 | Rob Sp. | 2008-02-01 | Klink op galerijdeur naast 323 zit met slechts twee van de drie bouten vast. | 3 | galerij | Aangepast op 30 maart 2008
95 | Gerda | 2008-04-06 | de halofoonaansluiting tussen de nrs 424 en 426 (4e etage) zijn verwisseld in het bellenbord in de lifthal | 4 | hal
96 | Gerda | 2008-04-06 | zowel de slotplaat als de complete bedrading van de elektronische opening van onze gaanderijdeur zijn al vrijwel vanaf het begin verdwenen | 4 | hal
97 | Gerda | 2008-04-06 | bovendien klemt die galerijdeur naast 424. Ook zijn zowel het hout als het schilderwerk van die deur en de sponningen ervan beschadigd | 4 | hal
98 | Gerda | 2008-04-06 | In de lifthal van onze etage, maar dat op andere etages wel niet anders zijn, zitten de muren onder de zwarte vegen, zowel op het stucwerk als de tegels. Moet schoon worden opgeleverd, toch? | 4 | hal | mogelijk alle verdiepingen
117 | Truus | 2008-05-20 | kozijnen van de deur naar galerij niet afgewerkt | 4 | hal
94 | Gerda | 2008-04-06 | Het schot onder mijn keukenraam aan de gaanderijkant zit onder de verfbladders. Die klacht is destijds al opgenomen bij de inventarisatie voor de renovatie en stond dus op de lijst van te doene dingen, die deel uitmaakte van mijn renovatie-overeenkomst. Ik ben in de loop der jaren bij tijd en wijle langs geweest bij Steef of Olivier om ze er weer eens op attent te maken. Probeem was, dat dat schot van asbest is en er meer mensen waren met een soortgelijke klacht (ik weet niet, wie dat zijn). Tenslotte heeft Steef het licht zien schijnen en bedacht, dat er een nieuw schot overheen geplaatst zou worden. Dat is nu inmiddels ook al weer 2 jaar geleden. De buitenmuur behoort tot de gemeenschappelijke delen, dus hoort het op de lijst van opleverklachten. | 4 | galerij
128 | Tijmen | 2008-10-15 | Ophangbout van balkonscheiding tussen 520 en 521 viel laatst naar beneden: bout was zeer lullig vastgemaakt. Balkonschot zit nu nog maar op 3 punten vast. | 5 | balkon
132 | Truus | 2008-10-20 | Steunbalk boven noodtrap ziet er niet uit, over afwerking gesproken | 5 | hal
127 | Tijmen | 2008-10-15 | Er zit een gat in de plaat onder het raam van de kleine kamer van woning 520 | 5 | galerij
116 | Truus | 2008-05-20 | scheuren in stucwerk boven de draagbalk De draagbalken in het midden van de liftvloeren (hoek om naar galerij | 6
28 | Trijn | 2008-02-04 | Teer druipt uit dilatatienaad uit plafond op vloer galerij 6e verdieping (op hoogte huurders) | 6 | galerij
29 | Trijn | 2008-02-04 | Gat in vloer galerij 6e verdieping voor huisdeur nummer 623 (Sonja) | 6 | galerij
37 | Sonja | 2008-02-04 | bij slaapkamerraam 623 in plafond galerij: onafgewerkte dichtgemetselde gaten (kleurverschil) | 6 | galerij
38 | Sonja | 2008-02-04 | lelijk-geribbelde rand bij onderste kozijn slaapkamerraam 623 | 6 | galerij
39 | Sonja | 2008-02-04 | galerijdeur naast 623 is beschadigd (houtwerk/kozijnen). | 6 | galerij
79 | Tobias | 2008-02-12 | Liftknopje op de 7e verd. stijgpunt C werkt niet. De liftknop op 7 is al lang buiten werking | 7 | galerij
114 | Truus | 2008-05-20 | doorgebrande TL armatuur (waarschijnlijk lekkage) Max, 4-11-2008:TL Armatuur verbrand 7 hoog naast trap | 7 | hal
88 | Evie | 2008-03-12 | Nog steeds niet gemaakt is een slotje op het raam bij de trap van de 8ste naar de 9de verdieping. Ik heb Oliver er al in december op gewezen, want toen stond het raam wijd open. Volgens hem moet er een nieuw slot op komen. | 7 | hal
48 | Karin | 2008-02-05 | Het stukwerk van de pilaar moet opnieuw, de plafondplaten moeten worden vervangen Max, 28-10-2008: Vocht plek oude lekkage 8 hoog rondom tl armatuur, blijft onverholpen | 8 | trap | Nadat eerst lekkage, zie punt 82, is opgelost
82 | Dorothy | 2008-02-12 | De lekkage plafond 8e etage is nooit verholpen. Op de 8ste verdieping stijgpunt C is nog steeds sprake van een lekkage. Deze moet worden verholpen. Max, 28-10-2008: Lekkage blijft, van 9 naar 8 hoog in trap gat veel water door het trapgat, capilair onder het metaal door, diep het trapgat in. Hierdoor ook veel roestvorming | 8 | hal
142 | Max | 2008-11-04 | TL armatuur 8 hoog nog steeds na vocht niet vervangen. inclusief vocht plekken plavond. Dit moet toch niet zo moeilijk na te lopen zijn voor de heren. een aantal, tl bakken reeds vergeeld waardoor kan ik niet zeggen misschien vocht. | 8 | hal
49 | Karin | 2008-02-05 | De galerijdeur op de 8ste klemde en is daarom bijgeschaafd. De deur is nog steeds niet in orde, bovendien is de deur door de problemen die er mee waren behoorlijk beschadigd en moet op z'n minst opnieuw worden geverfd | 8 | hal | Jan Kooiker, 12-10-2008: Deur hangt er heel scheef in.
80 | Dorothy | 2008-02-12 | De bovenkant van de galerijdeur richting de nrs. 824/825 is tijdens de renovatie door de werklieden van de aannemer beschadigd | 8 | hal
81 | Dorothy | 2008-02-12 | Er zit een vrij grote gleuf tussen het rvs nummertableau en het kozijn. Heel slordig | 8 | hal
107 | Karin | 2008-04-08 | Als de intercom functioneert, zorgt een enorme piep ervoor dat een ieder onverstaanbaar is | 8 | hal
83 | Dorothy | 2008-02-12 | Bij warm weer lekt er teer uit het plafond galerijzijde vlak bij nr. 825 | 8 | hal
108 | Karin | 2008-08-04 | En alsof het allemaal nog niet genoeg is, bladdert de verf op het hout van de balustrade nu al. | 8 | galerij
106 | Karin | 2008-04-08 | Een van onze privacyschermen zit nog niet vast | 8 | galerij | van nr 822 (?)
77 | MvEsse | 2008-02-10 | Deur tussen liftruimte en galerij (8e verd. naar 832) sluit niet meer na het plaatsen van anti-flipperstrip. Deur hoefde ook niet opengeflipperd te worden; de klink deed dit al. Een C-lock op deze deur i.c.m. flipperstrip lijkt me zinvoller, ik zal hierover nog bij de andere *32 bewoners informeren of zij dit ook willen | 8 | balkon
90 | Ivan | 2008-03-26 | Sleuf naar de galerijdeuren ontbreekt. Hier zat ooit een rubber strip op maar deze is verdwenen. Permanent oplossen graag! | 9 | D-hal | Stond al op 4 maart op museumflat.web-log.nl
115 | Truus | 2008-05-20 | Rubberstrip in tegelvloer naar galerijen | 9 | hal
133 | Truus | 2008-10-20 | zwarte strip om gaten te dichten ontbreekt op verdieping 9, nabij het plafond | 9 | hal
84 | Cesar | 2008-02-28 | Ventilator op dak maakt herrie in woning daaronder | dak | trap
130 | Truus | 2008-10-20 | Borstwering op het dak is niet geverfd, slordig | dak | overal
136 | Max | 2008-11-04 | Dak bedekking 10 jaar garatie is erg weinig. | dak | overal

## wijzigingen
Versie | Wijziging | datum
1 | Initieel: mail Max aan Oliver 29jan2008, 2 van Rob Sp.
2 | Nieuwe klacht Max 30jan2008
3 | Nieuwe klacht Max 31jan2008, 1 van Rob Sp.
4 | 5 klachten Trijn, Evie, Sonja. 15 gesplitst in 40,41,42. Groeperen op etage. 32 gesplitst in 43,44
5 | klachten Karin en Maarten van Esse (46 t/m 56) toegevoegd
6 | Klachten Sara (57 t/m 64), Rob (65) toegevoegd
7 | Klachten Emme/Lot (66 tm76), Maarten van Esse (77) en Rob Sp (78) toegevoegd
8 | Klacht 79 van 34 afgesplitst, ook door Tobias gemeld. 80 t/m 83 (van Dorothy) toegevoegd. Deel klacht 48 bij klacht 82.
9 | Klacht Cesar 84 erbij | 2008-02-28
10 | Klachten Max (85,86,87) | 2008-03-02
11 | Opgelost: 34. Toegevoegd: 88 | 2008-03-13
12 | Toegevoegd: 90,91. 63 opgelost verklaard | 2008-03-26
13 | Toegevoegd: 92,93; aangepast: 27 | 2008-03-30
14 | Toegevoegd: 94 t/m 98 | 2008-04-06
15 | Toegevoegd: 99, 100 | 2008-04-07
16 | Toegevoegd: 101 t/m 109 | 2008-04-08
17 | Toegevoegd: 110 | 2008-04-09
18 | Toegevoegd 111 | 2008-04-10
19 | Toegevoegd 112, 113 | 2008-04-21
20 | Toegevoegd 114 t/m 123 toegevoegd, 62 opgelost verklaard | 2008-05-20
21 | Correctie en aanvulling op 114 t/m 123 | 2008-05-22
22 | 65 aangevuld, 124 t/m 126 toegevoegd | 2008-07-21
23 | 49, 104 aangevuld; 127, 128, 129 toegevoegd | 2008-10-15
24 | 130 t/m 134 toegevoegd | 2008-10-20
25 | Toegevoegd:135-142; Aangevuld/aangepast:3,23,48,82,89,91,114,129; Vervallen: 1,4,7,11,12,14,19,22,25,26,36,85,86 | 2008-10-30
26 | Vervallen:65. Toegevoegd 143 | 2009-01-14
27 | Aangevuld:134; toegevoegd: 144 | 2009-01-29
28 | Toegevoegd:144,145 | 2009-06-14

## Opgelost
Opgeloste opleverklachten J.E.G. |  |  | Laatst bijgewerkt: |  |  | 14 juni 2009
|  |  | Versie: |  |  | 28
Nummer | melder | datum opname in lijst | klacht | hoog (*) | deel | oplos- of vervaldatum, verklaard door (*) 6 hoog: huisnrs tussen 600 en 700 etc.
34 | Evie | 2008-02-04 | Al lang is de dranger van de deur naar de galerij stuk, naast 723. | 7 | hal | 2008-03-12 | Evie
63 | Sara | 2008-02-08 | Lifthal C, 1e etage: knop om lift op te roepen ontbreekt al geruime tijd (hele kastje is uit de muur) | 1 | hal | 2008-03-26 | Rob
62 | Sara | 2008-02-08 | Lifthal C bg: tussendeur tussen fietsenstalling en hal is nog steeds op slot | bg | hal | 2008-05-20 | Rob
12 | Max | 2008-01-29 | Het is van de dolle om mee te moeten betalen aan pompen die eigelijk nog niet opgeleverd zijn, of eigenlijk onder garantie zouden moeten vallen |  |  | 2008-10-28 | Max
14 | Max | 2008-01-29 | Vernielzuchtig persoon moet aangepakt, ik weet niet hoe u heeft misschien suggesties, een gezamenlijke camera systeem misschien |  |  | 2008-10-28 | Max
85 | Max | 2008-03-02 | Hierboven op heb ik woensdag 5 minuten vast gezeten in de grote lift van c |  | lift C | 2008-10-28 | Max
1 | Max | 2008-01-29 | Al het hang en sluitwerk moet goed gecontroleerd worden, bij bepaalde wind sluiten de deuren, en bij een andere wind weer niet. Dus moeten de drangers van de hallen en galerijen, en tevens de sloten tot in de puntjes afgesteld worden.Er komen anti flipper strips op alle galerij deuren. Tevens een goed moment om alle drangers sterker af te stellen, en de sloten te controleren. | alle | hal | 2008-10-28 | Max (NB. Wel lelijk gedaan, die strips)
4 | Max | 2008-01-29 | Lampen nok hal c hebben het nog nooit gedaan. | bg | hal | 2008-11-03 | Max
7 | Max | 2008-01-29 | Straat tegels fietsenhok missen nog. Stucwerk bij de drangers fiets hok laat los. (niet genoeg plaats voor de fietsen van alle bewoners, hok c is nu al 3 kwart vol) | bg | stalling | 2008-11-03 | Max
11 | Max | 2008-01-29 | Trap gat deur 9 hoog, voor het dak, zit scheef en is reeds geprobeerd open te breken. | 9 | hal | 2008-11-03 | Max
19 | Max | 2008-01-29 | lekkage in fiets hok d | bg | stalling | 2008-11-03 | Max (niet gecontroleerd)
22 | Max | 2008-01-30 | dranger kooi fiets hok is stuk, tevens is er in het geheel geen dranger voor de tussen deur hal c naar het fiets hok. svp hier alsnog een dranger plaatsen | bg | stalling | 2008-11-03 | Max
25 | Max | 2008-02-01 | Het licht in de onderdoorgang, waar komt de elektriciteit hiervoor vandaan? Het is toch een publieke onderdoorgang? | bg | buiten | 2008-11-03 | Max
26 | Max | 2008-02-01 | De hal deur gaat met deze wind niet dicht en de hal wordt dan geheel onder het zand geblazen | bg | hal | 2008-11-03 | Max
36 | Evie | 2008-02-04 | Ik ben al 2 x bijna gevallen over het opstapje bij de tussendeur van de hal naar de fietsenstalling. Een kleurenstrip of i.d. zou daar niet misstaan | bg | stalling | 2008-11-03 | Evie
86 | Max | 2008-03-02 | Dat verschrikkelijke slot van de hoofd deur hal c, doet het weer niet kon gvd niet naar binnen omdat hij weer bleef haken. Is er in dit vervloekte project niet 1 licht, die wel ietst kan met sloten. Plus is het misschien een idee om ook de hendels en het slot zelf van de deur vast te zetten | bg | hal | 2008-11-03 | Max
65 | Rob Sp. | 2008-02-08 | Galerijdeur naar middenstuk klemt en valt niet dicht | 3 | hal | 2009-01-14 | Rob